顺德区镇街蚊媒传染病流调指挥分中心

规范化、标准化建设指引

为有效应对基孔肯雅热等蚊媒传染病疫情，根据《基孔肯雅热预防控制技术指南（2025年版）》等文件要求，结合近期我区及周边地区疫情形势，特制定本指引。目的在于指导各镇街规范化、标准化建设流调指挥分中心，高效开展流行病学调查、风险研判、现场处置、消杀指导等工作，坚决防范基孔肯雅热等蚊媒传染病疫情的蔓延与传播。

一、总体原则​

（一）坚持统一领导。在区指挥部统一领导下开展工作，严格执行区指挥部决策部署，确保区、镇、村各级在流调、处置、消杀等各个环节的工作上同频同步，形成“上下联动、分级负责”的工作格局。​

（二）坚持“三公（工）”协同。沿用公卫、公安、工信“三公（工）”协同机制，明确各部门职责分工，强化信息共享、资源互补，提升流调溯源效率与精准度。​

（三）坚持精准施策。将“区镇联动、部门协同、信息共享、质控指导”融入流调工作全流程，聚焦病例轨迹、涉疫场所、蚊媒密度等关键要素，精准锁定风险点，科学制定防控措施，避免“一刀切”。​

（四）坚持闭环管理。建立“流调-研判-处置-消杀-评估”闭环工作机制，对新增病例快速响应，对涉疫区域及时处置，对防控效果动态评估，坚决快速控制疫情扩散。

二、组织架构

各镇街流调指挥分中心（以下简称“流调分中心”）原则上设立于镇人民政府（街道办事处），实行多部门合署办公，成员单位包括镇政府、区卫生健康局、区疾病预防控制中心、镇卫生健康办公室、镇街健共体及公安部门，按需动态调整人员配置。流调分中心下设6个专项工作组，具体设置及职责如下：​

（一）综合管理组（3-4人）。统筹协调流调分中心日常运转，包括人员调度、后勤保障（食宿、车辆安排等）、会议组织、跨部门沟通衔接；跟踪各组工作进度，督促任务落实；汇总各组工作台账，协调解决工作中的堵点难点问题

（二）信息管理组（2-3人）。负责组间信息流转与共享，确保数据传递及时准确；撰写每日工作简报、阶段性工作总结，按规定时限向区蚊媒传染病疫情防控指挥部（以下简称“区指挥部”）、镇政府报送信息；整理归档流调报告、消杀记录、监测数据等各类工作资料，建立规范化信息台账。

（三）后台流调组（不少于8人，含公安部门）。对所有确诊及疑似病例开展全面流行病学调查，核实病例基本信息、诊疗情况、活动轨迹、暴露史、叮咬史及共同暴露者情况；联合公安部门运用大数据手段核查轨迹真实性，追溯可能得感染来源；梳理病例被蚊子叮咬的地点特征，形成“一人一档”流调信息。

- （四）现场流调组（不少于15人，可根据疫情规模动态增配）。根据后台流调信息，对病例居住地、工作地、活动场所等涉疫区域开展现场核实，排查风险点（如孳生地分布、人员流动情况等），可结合实际需要，联合公安部门开展现场调查工作；适时开展BI和ADI等蚊媒密度监测，收集和梳理蚊媒监测数据，及时发现蚊媒隐患风险点；科学指导村居落实精准防控措施（如入户排查、健康监测等）；全面收集和整理现场资料，反馈至分析研判组支撑风险评估。

- （五）分析研判组（2-3人）。整合个案流调、蚊媒监测、防控措施落实情况等数据，分析全镇疫情特征、发展趋势及防控薄弱环节；研判新发疫点和重点防控区域，提出针对性防控建议；编写分析研判报告，定期向区指挥部和镇主要领导汇报工作，提出研判建议。

（六）消杀指导组（2-4人）。根据后台流调及现场核查结果，明确消杀重点区域与优先级；研究制定“一区域一策”消杀方案（含消杀路径、消杀频次等）；对村居消杀工作开展抽样质控，评估消杀效果；指导村居开展孳生地清理，培训消杀人员规范操作。

三、工作内容

（一）每日疫情分析研判。每日整合个案流调数据、蚊媒监测数据（BI、ADI等）、村居防控措施落实情况等信息，分析疫情传播链、流行特征及发展趋势；重点研判新发疫点的传播风险、重点防控区域的管控漏洞，识别防控薄弱环节，形成针对性防控建议，纳入每日工作简报。​

（二）个案后台流调。核实病例姓名、身份证号、现住址、有效联系方式；确认病例症状出现时间、具体症状（如发热、关节痛等）、就诊时间及医疗机构、住院情况（住院日期、医院名称）；排查同住人员信息，包括与病例关系、近12天健康状况（是否出现不适症状、症状时间及类型）、联系方式。详细记录病例发病前12天活动轨迹，重点梳理病例长时间停留并有传播风险的场所（包括居住地、工作地点以及城中村、建筑工地、公园、学校、市场、医院、旅游景点等）。联合公安部门核实轨迹真实性，分析感染来源及蚊子叮咬地点特征；按照“一例一案”要求整理流调信息，形成个案流调简讯，每日汇总后及时反馈至区流调指挥中心。

（三）现场流调及处置。督促镇街、村居严格执行“1212”处置机制：1天内完成风险区域划定并启动灭蚊工作（镇街牵头，村居落实）；2天内完成核心区入户调查（排查同住人员及周边居民健康状况）；1天内完成核心区全覆盖成蚊杀灭（确保3天内成蚊密度ADI≤2）；2天内控制伊蚊幼虫密度（确保2天内幼虫密度BI＜5、5天内BI＜2）。对病例居住地、工作地及长时间逗留地开展现场考察，评估成蚊密度、孳生地清理效果、人员流动情况，结合后台流调数据综合研判风险等级，调整防控措施。

（四）指导成蚊消杀。根据病例轨迹及现场核查结果，划定消杀区域，制定“一区域一策”消杀方案：明确消杀路径、消杀频次、药剂类型、作业方式等；指导村居消杀人员规范操作，做好个人防护；消杀后及时开展蚊媒密度监测，评估消杀效果，若未达标则重新完善方案并补杀。

（五）重点区域分析研判。每日梳理辖区一类村居（重点村居）、重点区域防控工作落实情况，收集重点区域病例分布图；督促重点村居强化落实防控措施，认真开展常态化爱国卫生运动，持续巩固防控成效。对连续多天蚊媒密度超标的区域，提请镇政府约谈村居负责人，限期整改。​

（六）蚊媒密度监测。协调区级蚊媒监测评估质控队员、镇街健共体人员及村居工作人员，组建监测队伍，按照规范开展BI、ADI等监测。每日收集、梳理监测数据，分析蚊媒密度变化趋势，及时发现蚊媒隐患风险点。​

（七）政策传达与专项协作。及时传达区指挥部的防控策略、工作要求及最新政策文件，组织流调分中心各组及村居工作人员学习；配合区指挥部、区卫生健康局开展专项工作（如蚊媒防控专项检查、疫情应急演练等）；协调镇街各部门落实防控任务，确保专项工作按时完成。

（八）基层培训与任务落实。定期组织村居工作人员开展培训，内容包括入户调查技巧、孳生地清理标准、成蚊消杀规范及质控方法；通过“以干代训”方式带教村居人员，提升基层防控能力；认真完成区指挥部、驻点局领导及上级交办的其他工作。

四、工作要求​

（一）及时高效流调。原则上，对新增个案的流调要求日产日清。接到新增个案报告后，各镇街流调分中心要在平均2小时内完成个案流行病学调查，并于完成流调后1小时内填写区镇街联合流调在线表，确保填写信息无误。

（二）落实“三重核查”。对于每例新增个案，必须严格落实“电话+公安+现场流调”三重核查。特别是不配合调查的患者或重点个案，尽快提请公安部门启动大数据轨迹核查，确保流调无遗漏。

（三）联动消杀与孳生地清理。按照“边流调、边处置”原则，流调分中心及时将病例居住地、工作地、活动地信息通报现场处置队伍及镇村消杀队伍，立即同步开展成蚊消杀与孳生地清理。​​

（四）高度重视外溢个案。针对外地通报的外溢病例，后台流调组需在接报后2小时内启动个案深度调查，查清病例在本镇的活动轨迹及离开本镇原因，倒查本地疫情防控薄弱环节（如医疗机构病例管控、村居动员引导等方面），形成问题清单并推动整改，防止疫情外溢扩散。

（五）强化应急值守。流调分中心需严格执行24小时值班制度，确保值班人员在岗在位，通信设备畅通；每日安排后台流调组、现场流调组、消杀指导组、分析研判组骨干人员备勤，接到病例报告后迅速响应，保障防控工作不间断。

五、保障措施

（一）工作预案。各镇街制定流调分中心启用工作预案，明确启动条件、人员组成、职责分工；一旦启动应急响应，根据疫情防控需要分梯队分批次组织人员进驻流调中心。

（二）保障场地。办公场所需固定，原则上可容纳不少于30人集中办公；配套电子显示屏（或电视），用于展示疫情数据、防控地图；确保网络信号顺畅，满足日常工作需求。​

（三）划分布局。按功能划分区域，设置综合管理区、信息处理区、流调工作区、研判区及物资储备区，各区域相对独立、标识清晰，便于协同工作。​​

（四）备足物资。按实际进驻人员数量准备物资，具体包括：电脑、打印机、WiFi、U盘（加密）等信息设备；应急包、手电筒、气雾罐、苏云金、现场调查记录表等现场处置用品；驱蚊液、蚊拍水、防护口罩、冰袖、草帽等防护用品；以及办公用品（笔、笔记本、文件夹等）、生活用品（饮用水、应急食品、折叠床等）、公务车辆（2-3辆，用于现场流调、物资运输）等后勤保障物资。​

（五）经费保障。做好流调中心建设、启用和运转，以及工作人员日常办公、餐饮、休息、车辆等经费保障。​

六、其它管理要求

（一）纪律要求。队员要严格遵守集中办公的各项规定和纪律，服从对伍的安排和管理，服从大局，团结队友，不搞个人主义。

（二）信息安全。所有人均要保证信息安全，调查资料可通过移动硬盘或粤政易传递，禁止通过微信、QQ、私人邮箱等其他社交平台传送。敏感信息要加设密码，离开座位休息时，应及时关闭办公电脑。所有队员不得在微博、朋友圈等社交平台发布与本次工作有关的内容。

（三）人身安全。队员外出调查时，要遵守交通规则，注意交通安全。室内集中办公时，禁止抽烟，水杯要拧紧杯盖，装有水的一次性杯要放好，避免他人碰倒，防火防漏电。提高防盗意识，保障个人财物安全。

附件：镇街流调指挥分中心工作流程图